Umowa o roboty  budowlane nr  NS 2710 ……../ 2014

zawarta w Nadleśnictwie Mircze, dnia ……………. r. pomiędzy:

Skarbem Państwa Nadleśnictwo Mircze, 22 – 530 Mircze ul. Hrubieszowska 55

NIP 919 – 000- 21 – 90  REGON: 950015003, reprezentowanym przez Nadleśniczego ………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

przedsiębiorcą …………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

# Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi rozstrzygnięcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.

„ Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy”

w zakresie rzeczowym robót zgodnym z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 1 do umowy) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do umowy) – dalej : „przedmiot umowy”.  Przedmiot umowy realizowany będzie w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są robotami zaniechanymi.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia, sprawdził plac budowy na etapie przetargu i nie wnosi zastrzeżeń. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

6. Realizację zadania przy udziale podwykonawców regulują postanowienia § 15.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 – ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do niniejszej umowy).

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty dla stosowanych materiałów.

§ 3

- Termin rozpoczęcia  robót będących przedmiotem umowy: od dnia podpisania umowy

- Termin zakończenia robót:

I etap wykonanie odcinka od km 0 + 000,00km do km 0+ 350 długości 350 mb : do 30 września 2014

II etap wykonanie pozostałego odcinka długości 130 mb do 30 czerwca 2015

W przypadku uzyskania dodatkowych środków lub środków zewnętrznych Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania niniejszej umowy z powodu:

- nie uzyskania, pozwolenia na budowę do dnia podpisania umowy,

- opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

- przerw w realizacji robót, spowodowanych warunkami atmosferycznymi negatywnie wpływającymi na jakość lub trwałość wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zalanie terenu wodą,

- zlecenia robót dodatkowych i zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umowy,

- zlecenia zamówień dodatkowych,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposobu prowadzenia robót,

- braku zgody na wykonywanie prac w rezerwatach, strefach ochronnych ptaków oraz obszarach natura 2000 przez organy uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie,

- przerw w realizacji robót w przypadku odkopania (odkrycia) niewypałów, niewybuchów,

- nieprzewidzianych wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

- działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o okres trwania przeszkód wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem nakładania się okresów ochronnych wynikających z odrębnych przepisów. W tym przypadku nie stosuje się kar umownych.

§ 4

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Ustalone w tej formie na podstawie oferty (załącznik nr 1 do umowy) wynagrodzenie Wykonawcy  wyraża się kwotą: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

dalej: „wynagrodzenie”.

3. Ustalone wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót. Ponadto zawiera koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji a następnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

4. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększenie w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 3, a także roboty zaniechane, o których mowa w § 1 ust. 4, mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokółów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego.

Bez zatwierdzenia protokółów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.

5. Rozliczanie wykonanych robót ujętych w przedmiarach oraz robót dodatkowych będzie się odbywało, po dokonaniu odbiorów i spisaniu z nich protokółów w oparciu o następujące założenia:

  - stawki jednostkowe będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilości wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru.

Jednak w ogólnym rozliczeniu ( w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu stawek jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

  - w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te będą rozliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o założenia, że stawki czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego założone przez Wykonawcę,

  - w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1, brakujące stawki czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnia) za okres ich wbudowania,

  - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

6.Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),  na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego różnicowym, wykonanego w oparciu o następujące założenia:

    - należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie wykonana,

    - należy wyliczyć cenę roboty zamiennej,

    - należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.

Wypłata wynagrodzenia za roboty zamienne nastąpi łącznie z wypłatą podstawową za każdy etap prac, w oparciu o przedstawiona końcową fakturę VAT.

7.Strony przyjmują zasadę, że ceny jednostkowe netto pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, a należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki (VAT), to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

8.   Ustalone wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.

9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, nowa stawka tego podatku będzie wiążąca dla Stron bez potrzeby zmiany postanowień tej umowy.

10.Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 powyżej  nie podlega rewaloryzacji

§ 5

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie fakturą VAT  wystawioną w oparciu o protokół częściowego i końcowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Strony w dwóch  etapach:

I etap - po wykonaniu I odcinka [ 350 mb ]   – odbiór częściowy

II etap - po wykonaniu 100% robót - odbiór końcowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą bezusterkowe protokoły: częściowy, a następnie końcowy odbioru robót podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz pisemne dowody rozliczenia się Wykonawcy z jego Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami w postaci:

a) zestawienia zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców,

b) kopie faktur/rachunków wystawionych w okresie rozliczeniowym, których dotyczy protokół częściowego/końcowego odbioru robót przez Podwykonawców potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z informacją których robót, dostaw, usług i jakiego okresu faktura/ rachunek dotyczy,

c) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty faktur/rachunków o których mowa powyżej.

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 [czternastu] dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą faktury.

- Należność za wykonane i odebrane roboty przekazywana będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w …………………………………………………………………………………………………………

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zadań rzeczowych w trakcie trwania umowy, których na dzień ogłoszenia przetargu nie przewidział.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieprzewidzianych, rozszerzających przedmiot zamówienia, bez wykonania których nie może być zrealizowany przedmiot zamówienia,  roboty te przed ich rozpoczęciem będą wycenione na podstawie wstępnego kosztorysu obejmującego ich zakres Zapłata za wykonanie zwiększonego zakresu zostanie dokonana po zawarciu oddzielnej umowy na ten zakres w oparciu o procedurę wynikającą z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  [t. j. Dz. U. z  2013 r. poz.907. z późn. zm., dalej: „Prawo zamówień publicznych” ].

§ 7

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o przedmiar i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

  - zagospodarowanie terenu budowy

  - oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania

  - zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż.

  - informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót zanikających

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego

2. Pozostawienie przez Wykonawcę odpadów i śmieci daje Zamawiającemu prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 500 zł po każdym bezskutecznym wezwaniu do uprzątnięcia śmieci. Naliczenie kary nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uprzątnięcia śmieci.

3.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim  [tak na osobie jak i w mieniu tych osób ] w trakcie realizacji przedmiotu umowy, licząc od dnia przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 8

- Nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ……………………………………

- Robotami z ramienia Wykonawcy kierować będzie ……………………………………………………, który posiada udokumentowane uprawnienia do pełnienia tej funkcji.

§ 9

- Strony ustalają, ze przedmiotem odbioru końcowego będzie całość należycie wykonanych robót objętych niniejszą umową.

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy

  - odbiór końcowy

  - odbiór pogwarancyjny

- Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót, podpisany przez Strony - stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty przez Wykonawcę.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy, kierownik robót.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania).

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy [ poszczególnych etapów wyszczególnionych w § 5 ust.1 ] i w takiej samej formie zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i potwierdzenie tych okoliczności przez inspektora robót oraz przekazanie Zamawiającemu całości skompletowanej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów.

- Zamawiający ustali datę odbioru końcowego nie dalej niż na 14 [czternaście] dni od daty ziszczenia się wszystkich okoliczności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zaś daty odbiorów częściowych będą nie dłuższe niż 7 dni.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:

  - że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru, bądź:

  - występowanie wad przedmiotu umowy .

- Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 14 [ czternaście ] dni, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, o czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 10

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres nieodpłatnej gwarancji jakości, który wynosi 36  miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania  przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości w zakresie wad przedmiotu umowy, co dodatkowo potwierdzone zostanie na podstawie dokumentu gwarancyjnego, który przedłoży przy protokole  końcowego odbioru robót i przekazania obiektu do użytku.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- wszczęciu postępowania upadłościowego;

- wszczęciu postępowania likwidacyjnego;

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę.

5. Na mocy udzielonej nieodpłatnej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wady te nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w powyższych terminach – Zamawiający usunie te wady przy pomocy innych podmiotów   na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

- Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminów, wyznaczonych przez Zamawiającego na usunięcie wad - w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4  ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu jej zmiany –  za każde takie zdarzenie w wyskości 1.000,00 zł,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każde takie zdarzenie w wysokości 1.000,00 zł,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia – za każde takie zdarzenie w wysokości 1.000,00 zł.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy. Zastrzeżone wyżej kary umowne płatne są przez Wykonawcę bez konieczności doręczania mu wezwania do zapłaty, w terminie 7 dni licząc od daty zaistnienia zdarzeń powodujących ich naliczenie. Jeżeli kwota faktury nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowiązany jest dopłacić różnicę w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zapłata kary przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

4. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, określonych w ust. 1. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych na podstawie ust. 1 lit. „a”do „g” . Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie ust. 1 lit. „a” i „b” oraz „d” do „g” niniejszego paragrafu.

§12

- Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

  - w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów i urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego i

Prawa Budowlanego.

§15

2. Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy może być wykonywany z udziałem podwykonawców. W związku z powyższym Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

1) W przypadku, gdy Wykonawca część niniejszego zamówienia, w zakresie robót budowlanych będzie realizował przy udziale podwykonawców, lub gdy w trakcie realizacji zamówienia będzie zamierzał zawrzeć taką umowę zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a następnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

2) Obowiązek przedkładania projektu umowy, a następnie kopii umowy, dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, łącznie z projektem umowy, zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3) Umowa ta, o podwykonawstwo, powinna spełniać następujące wymagania :

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia przez Podwykonawcę Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconych robót; Termin ten powinien być dostosowany, na podstawie harmonogramu robót, do terminu wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu i w żadnym przypadku nie może tego terminu przekraczać,

b) odbiory robót wykonywanych przez Podwykonawcę muszą być dokonywane w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy,

c) jakość robót budowlanych [w tym także jakość wykorzystywanych materiałów budowalnych] wykonywanych przez Podwykonawcę musi być, co najmniej taka, jak roboty budowlane [ i wykorzystywane materiały ] wykonywane przez Wykonawcę ,

d) wynagrodzenie należne Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom za wykonywane przez nich roboty budowlane [za poszczególne etapy robót budowlanych] nie może być wyższe niż wynagrodzenie uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w odrębnym harmonogramie.

4) Niespełnienie powyższych wymagań w każdym z projektów umów podwykonawczych powodować będzie wnoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń i sprzeciwów do projektu umowy podwykonawczej.

5) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu projektu umowy podwykonawczej, o której mowa w pkt 1 i 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku:

a) gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w niniejszej SIWZ ;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni lub gdy ten termin nie jest dostosowany do terminu wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu.

6) Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, od daty przedłożenia umowy uważa się za akceptację projektu tej umowy przez Zamawiającego.

7)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane również przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z przedmiotem zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8) W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w pkt 7 termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 3 lit a Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9) Omówione postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10) W przypadku, gdy Wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje z podwykonawcy na którego zasoby powołał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu –  zobowiązany jest on wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie - spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

11)Zamawiający dokonywać będzie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z przedmiotem zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12)Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące niniejszej roboty budowlanej.

13)Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania powyższych uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15) W przypadku zgłoszenia takich uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16)W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 16

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10  % ceny  brutto : ……………………….  w formie …………………………………………...

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % jego wartości zostanie zwolniona w ciągu  30 dni od daty wykonania i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, pozostała część w ciągu 15 dni po wyczerpaniu okresu  rękojmi za wady.

§ 17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to także wszelkich jednostronnych oświadczeń woli Zamawiającego.

2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 18

Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową - Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§19

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przelewu jakichkolwiek wierzytelności, których źródłem jest lub będzie niniejsza umowa.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

      - oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy,

      - dokumentacja projektowa,

      - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: